## Sheet1
模块 | 功能 | 备注 | 工时预估 | 答疑 | 所属功能模块
概览 | 推荐链接生成 | 是否只存储邀请人与被邀请人关系 | 1 | 存储“32位邀请人地址”和“6位邀请码”之间映射关系 | 前端 | 首先实现前端的功能，其次实现Uniswap相关的功能，最后实现Token和Mian的功能
| 推荐链接复制 |  | 1 |  | 前端
| 链接访问后持久存储分享与访问关系 | 使用数据库帐号密码需要在服务器 | 3 | 是的数据库在部署前端的同一个服务器上，localhost链接 | 前端
| apex数据 |  | 1 | Apex Price的准确数据需要交易所的部分来提供，首矿开启前显示的应该都是初始发行单价 | Uniswap
| 提现 |  | 1 |  | Main
预计年化 | 锁仓总量 |  | 1 |  | Mian
| 预计年化 |  | 1 |  | Main
| 奖金池 |  | 1 |  | Main
令牌名单 | 存量（Deposit） |  | 2 | 存量和加速实际一功能，前面是硬币点击的数量，一个硬币一个ETH，5个就是5个ETH，每一个支付之后就会被点亮。图里面表达的比较清楚。 | Mian/LPToken
| 加速 |  |  |  | Main
兑换 | 质押 | 首矿需获取token | 3 | 首矿的话：一开始用depositWhitelist存了就没有接下来的操作了，等首矿开启。 首矿开启过后前面存了的用户需要手动触发开启挖矿，claimLPToken索取 -> approve批准LP -> deposit质押。首矿开启以后省略掉索取这一步，直接depositWhitelist -> approve -> deposit 以上讲质押的都是令牌加速的功能，并不是质押接触质押的。 | Main
| 解除质押 |  | 1 |  | Main
APEX | 锁仓总量 |  | 2 |  | Main
| 发行总量 |  |  |  | 前端
| 持币地址 |  |  |  | 前端/TokenView-Api
| 上线价格 |  |  |  | 前端
| 上线时间 |  |  |  | 前端
| 流动资金池及涨跌幅 |  |  |  | Uniswap
| APEX数量 |  |  |  | Uniswap
| ETH数量 |  |  |  | Uniswap
| 价格及涨跌幅 |  |  |  | Uniswap
| 价格走势 | 图表库选择及UI匹配 | 2 | Echarts+主题色即可,实现要等交易所平台完成。 | Uniswap
Top10竞赛 |  | 得到top10及邀请加入的地址后，如何计算奖金池占比？地址与奖金的关系是什么？算法是什么？ | 2 | 奖金池总额会有合约提供，占比就是进入前10每个人邀请的加速质押总ETH是基数，然后用个人的邀请量对比。地址是邀请的凭证。 | Mian
UI | 上述功能分多少个页面？ |  | 8 | 1个页面
| 自适应哪些设备 |  | 0 | Mobile端即可
| 需要国际化吗？ | 静态编译、webpack、nginx配置 | 4 | 需要
疑问 | 用户鉴权怎么做？是否需要前端UI支持？ |  |  | 前端不用进行鉴权
| 是业务接口是基于web3.js吗？如何调式？是否需要我自己解决调式环境？ | 读web3.js文档 | 6 | 接口基于Web3.js,调试环境为Chrome+metamask插件
| 服务器部署方案有了吗？ |  | 1 | 服务器Linux red Hat
| 前端部署方案有吗？ | 二次开发uniswap，熟悉代码 | 2 | 对于前端技术栈实现，不作限制，已有Vue+Uni静态页面，和Uniswap开源React+typ